## Лист1
УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ ДО «ДЮСШ» __________Я.С.Алешанова
Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков,
выявленных в ходе проведенной проверки в 2023 году независимой оценки качества оказания услуг
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа» за первое полугодие 2024 года
Верхнесалдинский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  | (число/месяц/год)* | (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*)
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации
(число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Входные группы организации оборудовать пандусами (подъемными платформами) | 2024-10-01 | Алешанова Янина Сергеевна директор | Установлен временный переносной пандус. Разработана и утверждена сметная документация, ведутся работы по заключению договора с подрядчиком.
2 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Оборудовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2024-12-12 | Алешанова Янина Сергеевна директор | Оборудовано специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-10-10